## HLP
Enigma 22.14 | Project Milestones | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 2026-08-26 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27
|  |  |  | STC (new CR) Kit upload 19.x latest (BD cluster + IP) |  |  | BE HW Readiness + FE HW Readiness (Small only) |  |  | (1) FE SAT (one small FE) FE HW Readiness (completion) | (2) BE SAT | (3) SAT (Network Traffic type) SP: STC (CR) MPD,ISP,LBS,CS VX 19.x --> 22.14 | (4) CGNAT SAT (5) SAT (Network Traffic type) SP:Batelco & Zain MPD,ISP,LBS,CS |  |  | (6) SAT (8 SP, IP only) (7) Start subscription (4-March) | (8)Final Cutover (1-April)
| LAB | [6 empty] | 22.14 | Project QA |  | Project VRR
| Site FE | [10 empty] | FE 22.14 Upgrade Integration (CS, MD, IP) |  | CGNAT integration | 8 FE sites | “Small service Providers” Integration ( 5 Sites)
| Site BE | [11 empty] | VX 22.14 Site Integration | TC migration